# 无人机低空智慧调度平台

AI 场景技术可行性与 POC Go/No-Go 决策建议书

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 某城市低空经济试点区无人机低空智慧调度平台 |
| 分析阶段 | Delta · 技术可行性验证评估 |
| 评估对象 | Echo 阶段输出材料包 00–05 号文档 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 报告日期 | 2026-08-11 |
| 文档用途 | 项目立项评审、POC 范围决策与管理层汇报 |

核心结论 十个候选场景中，S1“低空运行态势总览大屏”得分最高，为 82 分，建议 Go；S4、S3分别为 76 分、70 分，建议有条件 Go。本期应聚焦 S1 限定范围 POC，不建议同时验证图像识别、智能问答等高不确定性场景。

# 执行摘要

## 决策总览

| 决策类别 | 场景 | 管理建议 |
| --- | --- | --- |
| Go | S1 低空运行态势总览大屏 | 立即启动限定范围 POC，验证数据接入、指标统一、态势展示和权限控制 |
| 有条件 Go | S4 电量续航预测与返航提醒；S3 飞行轨迹监控与空域冲突预警 | 作为第二优先级，补齐数据和规则后开展小范围验证 |
| 有条件 Go | S2 智能调度；S5 电子围栏；S7 巡检工单闭环 | 完成约束规则、权威接口或业务闭环设计后重新评审 |
| No-Go／暂缓 | S6 图像识别；S8 应急联动；S9 智能问答；S10 预测维护 | 当前缺少关键数据、权限体系、外部接口或可验证的评价口径 |

## 推荐决策组合

本期主 POC：S1 低空运行态势总览大屏。

预研候选：S4 续航预测、S3 冲突预警。仅开展数据摸底和规则确认，不与 S1 同期扩大建设范围。

暂不纳入：S6、S8、S9、S10。先解决样本、权限、外部协同和标签数据问题。

推广原则：先 POC、再试点、后推广。一次 POC 验收不得直接等同于全市 10 个委办局生产上线。

## 关键判断

当前最成熟的不是复杂 AI 模型，而是已有任务、轨迹、告警数据的统一治理和态势展示。

客户原计划在一个月内同时验证大屏、调度、图像识别和智能问答，范围与数据成熟度不匹配。

S1 可以形成统一数据底座，为后续 S4、S3 等安全类场景提供数据基础，因此优先级最高。

图像识别“95%准确率”和智能问答“秒级响应”目前缺少完整验收口径，不能作为可交付承诺。

# 1. 评估范围与方法

## 1.1 评估目标

本次评估不判断场景“技术上能否演示”，而是判断其是否具备进入 POC 的业务价值、数据基础、验证条件和风险控制能力，并形成可解释、可复核的 Go/No-Go 建议。

## 1.2 评分维度

各维度采用 0–100 分制，并按以下权重计算加权总分。

| 评分维度 | 权重 | 核心判断内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 25% | 痛点强度、收益明确度、决策关注度和推广潜力 |
| 技术可行性 | 20% | 模型或规则成熟度、系统集成难度、部署和监控条件 |
| 数据准备度 | 20% | 数据可得性、质量、统一口径、标注和评价条件 |
| 生态依赖度 | 15% | 外部接口、跨部门协作、第三方平台及权威数据依赖 |
| 风险可控性 | 10% | 技术、业务、安全、合规和责任风险是否可约束 |
| 投入产出比 | 5% | 周期、人员、算力、接口成本与预期收益的匹配程度 |
| 可复制性 | 5% | 向其他委办局、方舱、机型和区域推广的难易程度 |

## 1.3 决策阈值

| 分数区间 | 决策 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 80–100 | Go | 核心条件基本具备，可进入限定范围 POC |
| 60–79 | 有条件 Go | 价值明确，但存在必须先补齐的数据、接口或流程条件 |
| 0–59 | No-Go／暂缓 | 存在关键阻断项，当前不应投入正式 POC |

分数用于结构化专业判断，不替代数据合规、安全审批和业务责任人的正式确认。

# 2. 十个场景决策总表

| 排名 | 场景 | 场景名称 | 综合分 | 决策 | 核心理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 低空运行态势总览大屏 | 82 | Go | 数据已有、需求具体、技术成熟，可先解决统一数据和态势展示问题 |
| 2 | S4 | 电量续航预测与返航提醒 | 76 | 有条件 Go | 可从规则模型起步，但需补齐载荷、天气、温度和电池衰减数据 |
| 3 | S3 | 飞行轨迹监控与空域冲突预警 | 70 | 有条件 Go | 安全价值高，但依赖实时轨迹、空域模型和临时管制数据 |
| 4 | S2 | 无人机任务智能调度推荐 | 69 | 有条件 Go | 痛点和基线较清晰，但调度目标函数及业务约束不完整 |
| 5 | S5 | 禁飞区／电子围栏合规校验 | 67 | 有条件 Go | 静态校验可行，临时空域信息和合规责任仍是阻断点 |
| 6 | S7 | 巡检任务自动生成与工单闭环 | 65 | 有条件 Go | 有业务收益，但缺少巡检规则、审批流程和工单系统接口 |
| 7 | S8 | 应急事件智能派单与联动指挥 | 59 | No-Go | 跨部门依赖强，指挥权限、接口和应急责任均未确认 |
| 8 | S10 | 设备健康与维护预测 | 57 | No-Go | 缺少维修记录、故障标签、部件寿命和运行工况数据 |
| 9 | S9 | 数据智能查询问答与大屏展示 | 56 | No-Go | 缺少指标字典、权限体系、查询沙箱和模型纠错机制 |
| 10 | S6 | 无人机图像识别异常事件 | 47 | No-Go | 无样本、无标注、类别不清，95%准确率无法验证 |

# 3. 所有场景详细评分

加权总分计算方式：

综合分 = 业务价值×25% + 技术可行性×20% + 数据准备度×20% + 生态依赖度×15% + 风险可控性×10% + 投入产出比×5% + 可复制性×5%

| 场景 | 业务价值 | 技术可行性 | 数据准备度 | 生态依赖度 | 风险可控性 | 投入产出比 | 可复制性 | 综合分 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 态势大屏 | 88 | 82 | 78 | 72 | 86 | 84 | 90 | 82 | Go |
| S2 智能调度 | 88 | 68 | 58 | 55 | 65 | 76 | 72 | 69 | 有条件 Go |
| S3 冲突预警 | 90 | 70 | 62 | 45 | 66 | 74 | 72 | 70 | 有条件 Go |
| S4 续航预测 | 86 | 78 | 62 | 68 | 80 | 82 | 78 | 76 | 有条件 Go |
| S5 电子围栏 | 92 | 76 | 48 | 38 | 60 | 70 | 72 | 67 | 有条件 Go |
| S6 图像识别 | 88 | 40 | 15 | 42 | 30 | 35 | 50 | 47 | No-Go |
| S7 巡检工单 | 80 | 65 | 55 | 45 | 68 | 70 | 70 | 65 | 有条件 Go |
| S8 应急联动 | 90 | 55 | 45 | 35 | 55 | 55 | 60 | 59 | No-Go |
| S9 智能问答 | 78 | 60 | 35 | 45 | 42 | 68 | 68 | 56 | No-Go |
| S10 预测维护 | 72 | 55 | 40 | 50 | 65 | 58 | 65 | 57 | No-Go |

## 场景评分依据与启动门槛

| 场景 | 主要加分项 | 主要扣分项 | 进入 POC 前必须满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 需求颗粒度高；已有任务、轨迹、告警数据；技术成熟、复制性强 | 字段和统计口径未统一；跨部门数据尚未贯通 | 完成数据字典、字段映射和指标确认 |
| S2 | 人工调度约12分钟／任务；月均约300次，收益基线较明确 | 缺少排班、机型能力、优先级、距离和天气约束 | 明确目标函数和约束规则，采用“推荐＋人工确认” |
| S3 | 飞行安全价值高；已有轨迹数据；发现时延有约5分钟基线 | 实时遥测质量未验证；空域接口和冲突规则不清 | 限定测试空域和机型，确认轨迹频率与告警阈值 |
| S4 | 电量不足痛点明确；可使用额定续航和电量数据起步 | 缺少载荷、风速、温度和电池衰减数据 | 选定机型与载荷，补采遥测，定义误差和提醒提前量 |
| S5 | 合规价值高；静态电子围栏技术成熟 | 地图季度更新；临时禁飞信息依赖人工；责任边界不清 | 接入权威空域源，明确更新时效和人工兜底 |
| S6 | 人工监看和事后回看痛点明显 | 无样本、无标注、类别无定义；误报漏报责任不清 | 限定类别，取得代表性样本并建立独立测试集 |
| S7 | 有任务记录基础；可改善巡检和工单效率 | 历史规律、巡检规则、工单接口和责任人不清 | 明确规则、审批流程、工单字段和系统接口 |
| S8 | 应急响应价值高 | 跨部门和跨系统依赖最强；自动联动风险高 | 明确指挥权限、审批、人工接管和回滚机制 |
| S9 | 当前查询约需2小时，提效空间大 | 无指标字典、权限、查询沙箱和结果溯源 | 建立指标语义层、只读权限、沙箱和纠错机制 |
| S10 | 可减少故障和停机，有一定复制价值 | 无维修记录、故障标签、部件寿命和工况数据 | 持续积累设备状态、维修和故障标签数据 |

# 4. 优先场景组合建议

## 前三场景对比

| 维度 | S1 态势大屏 | S4 续航预测 | S3 冲突预警 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务价值 | 88 | 86 | 90 |
| 技术可行性 | 82 | 78 | 70 |
| 数据准备度 | 78 | 62 | 62 |
| 生态依赖度 | 72 | 68 | 45 |
| 风险可控性 | 86 | 80 | 66 |
| 投入产出比 | 84 | 82 | 74 |
| 可复制性 | 90 | 78 | 72 |
| 综合分 | 82 | 76 | 70 |
| 决策 | Go | 有条件 Go | 有条件 Go |

## 推荐顺序

S1 态势大屏：主 POC。数据基础和实现路径最清楚，可先形成统一数据底座。

S4 续航预测：第二阶段。先限定 1–2 种机型、固定载荷和常规天气，以规则模型验证提醒价值。

S3 冲突预警：第二阶段。先限定一个测试空域和 3–5 架无人机，验证实时轨迹和固定阈值告警。

## 组合控制原则

S1、S4、S3不是三个同时铺开的独立 POC，应按“数据底座 → 单机安全 → 多机安全”的顺序推进。

S4、S3在前置数据未满足前，仅开展字段确认、样本评估和规则设计。

不将 S6 图像识别或 S9 智能问答绑定为 S1 的验收内容，避免高不确定性场景拖累主 POC。

# 5. S1 态势大屏 POC 决策建议

## 5.1 POC 决策卡

| 决策项 | 决策建议 |
| --- | --- |
| 场景 | S1 低空运行态势总览大屏 |
| 决策 | Go，启动限定范围 POC |
| 综合评分 | 82／100 |
| 核心假设 | 现有任务、轨迹和告警数据可稳定接入、统一口径，并支撑接近实时的态势展示 |
| 验证目标 | 验证数据可接入、指标可统一、态势可展示、权限可控制，不验证复杂 AI 模型 |
| 建议周期 | 4 周：第1周数据确认，第2–3周集成开发，第4周联调验收 |
| 使用范围 | 指挥中心指定用户，选择 1–2 个委办局参与业务核验 |
| 数据范围 | 任务、轨迹、告警三类核心数据；优先验证 2–3 个方舱实时链路，其余方舱验证历史数据汇聚 |
| 预算原则 | 在原 40–60 万元 POC 预算内优先保障数据治理、接口、安全和验收，不并行建设高不确定性场景 |
| 主要交付物 | 数据字典、字段映射、接口清单、态势大屏原型、测试报告、验收报告、生产化差距清单 |
| 通过条件 | 核心验收指标达标，且不存在数据合规、权限或接口稳定性的阻断问题 |

决策边界 本次 Go 仅批准限定范围 POC，不代表批准全市生产推广，也不包含智能调度、图像识别、智能问答、自动派单或无人机控制。

## 5.2 POC 范围

本期包含

接入任务、飞行轨迹和告警记录，优先使用已明确可访问的数据源。

展示无人机位置、任务状态、告警列表、方舱与飞手概况。

展示架次、里程、飞行时长等经业务确认的基础统计指标。

建立数据字典、字段映射、状态编码和统一时间口径。

建立基础用户权限、敏感字段控制和操作审计。

告警仅作展示和人工确认，不自动触发处置动作。

本期不包含

无人机自动调度、自动控制或强制返航。

图像异常识别及“95%准确率”验证。

面向生产数据库的自然语言问答或自动 SQL。

公安、城管等业务系统的正式工单闭环。

全市 10 个委办局并发使用及生产级推广。

## 5.3 启动门槛

| 编号 | 启动条件 | 责任方 | 最低交付要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 明确项目责任人 | 客户 | 指定业务、数据、安全和验收负责人 |
| G2 | 核心数据可用 | 客户／现有厂商 | 提供表结构、脱敏样例、数据量和增量更新方式 |
| G3 | 指标口径确认 | 业务方 | 形成指标名称、定义、来源、周期和责任部门清单 |
| G4 | 接口条件确认 | 技术方／现有厂商 | 明确接口协议、频率、鉴权、限流和异常处理方式 |
| G5 | 安全边界确认 | 客户安全部门 | 明确数据分级、脱敏、访问权限和审计要求 |
| G6 | 验收方法确认 | 项目双方 | 冻结验收指标、测试数据、测试方法和签字责任人 |

G1–G6 未全部满足，不进入正式开发计时；可先开展不依赖真实数据的界面原型确认，但不得据此宣称 POC 已验证通过。

## 5.4 验收指标

| 验收维度 | 建议验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | 任务、轨迹、告警三类核心数据成功接入；必填字段完整率 ≥95% | 数据质量报告与抽样核验 |
| 位置时效 | 获得实时接口的无人机，端到端位置更新延迟 ≤5秒 | 记录源时间与展示时间并对比 |
| 数据一致性 | 任务、架次、里程和告警统计与源系统抽样一致率 ≥98% | 双方选取样本交叉核对 |
| 页面性能 | 首次加载 ≤5秒，常用筛选或切换 ≤2秒 | 在约定网络和终端环境测试 |
| 系统稳定性 | 连续7天试运行期间核心页面可用率 ≥99% | 监控日志和故障记录 |
| 权限审计 | 未授权访问被阻断，登录、查询、导出和配置变更可追溯 | 权限测试与审计日志检查 |
| 用户验收 | 完成不少于5个典型任务的端到端演示并获得书面确认 | 业务验收记录 |

上述指标为建议值，应在 POC 启动前由客户、业务方和技术方共同冻结。若未取得实时接口，不得承诺位置时效指标。

## 5.5 POC 结束后的二次决策

| 结论 | 判定条件 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| Go | 核心指标全部达标，数据、接口、权限无阻断项 | 进入 1–2 个委办局生产试点，补充容量、安全、灾备和运维建设 |
| 有条件 Go | 展示功能达标，但数据完整性、实时性或接口仍有缺口 | 仅完成缺口整改与复测，不扩大用户和场景范围 |
| No-Go | 核心数据无法合规接入、统计长期不一致或权限风险不可控制 | 停止平台扩展，保留数据治理成果并重新评估方案 |

# 6. 主要风险与控制措施

| 风险类别 | 主要风险 | 控制措施 | 决策门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 多厂商字段不一致，任务与轨迹可能无法稳定关联 | 建立数据字典、主键规则、质量报告和异常数据清单 | 关联关系不稳定则暂停统计开发 |
| 接口 | 实时接口、更新频率和现有厂商配合度不明确 | POC 前完成接口摸底和样例联调 | 无真实接口则不得承诺实时能力 |
| 安全合规 | 空域、警务等数据的分级、脱敏和权限未明确 | 隔离环境、最小权限、脱敏数据和全量审计 | 未经安全确认不得跨部门开放 |
| 业务流程 | 告警确认、转派、处置和结案责任不清 | 明确责任矩阵，POC 阶段保留人工确认 | 不允许告警直接触发自动处置 |
| 范围 | 一个月内叠加调度、图像识别和问答需求 | 冻结范围，新增需求进入变更评审 | 超出边界则重估周期和预算 |
| 推广 | POC 通过后直接面向 10 个委办局推广 | 先选 1–2 个委办局生产试点，再分批推广 | 未完成生产级测评不得扩面 |

# 7. 下一步行动计划

| 优先级 | 行动项 | 建议责任方 | 建议完成时间 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 确认 S1 POC 决策和范围边界 | 项目决策组 | 启动前 | 签字版 POC 决策卡 |
| P0 | 指定业务、数据、安全、验收负责人 | 客户 | 启动前 | 责任人清单与责任矩阵 |
| P0 | 提供三类核心数据结构和脱敏样例 | 客户／现有厂商 | 第1周 | 数据清单与样例包 |
| P0 | 冻结指标字典和验收标准 | 项目双方 | 第1周 | 指标字典与验收方案 |
| P1 | 完成 2–3 个方舱的实时接口联调 | 技术方／现有厂商 | 第2周 | 接口联调记录 |
| P1 | 完成大屏开发、权限和审计验证 | 技术方 | 第3周 | POC 可测试版本 |
| P1 | 完成典型任务演示和验收 | 项目双方 | 第4周 | 测试报告与验收报告 |
| P2 | 对 S4、S3开展数据摸底 | 业务／数据／技术方 | S1 POC 期间 | 前置条件清单与复评分 |

# 附录 A：Echo 材料审查问题清单

## A.1 数据与接口

不同厂商遥测字段不统一，缺少数据字典和统一口径。

视频和图像主要存放在方舱本地，归集方式、保存周期、分辨率和昼夜条件未说明。

未提供图像样本、标注数据或异常类别定义。

空域、气象、审批等外部数据源缺少接口文档、接口人和接入计划。

临时禁飞区依靠电话或传真通知，缺少实时同步与系统留痕。

## A.2 业务流程与责任

业务流程止于大屏展示，告警确认、转派、处置和结案责任不清。

委办局系统相互独立，公安、城管等工单系统是否互通未确认。

误报、漏报后的责任认定、人工复核和处置流程未定义。

巡检自动生成缺少历史规律、审批流程、工单接口和人工审核环节。

## A.3 指标与验收

图像识别“95%准确率”缺少测试集、场景条件、统计口径和人工基线。

智能问答缺少业务指标字典，统计口径和时间窗口不明确。

“调度效率提升80%”“秒级响应”等目标缺少完整测量方法和验收条件。

设备维护预测缺少维修记录、故障标签、部件寿命和工况数据。

## A.4 安全、范围与投入

“所有部门都能使用”缺少权限、分级分类和脱敏设计。

未明确 AI 是否可以直接查询生产数据库，也没有查询沙箱和纠错机制。

POC 同时覆盖大屏、调度、图像识别和智能问答，范围超过一个月周期的合理容量。

POC 通过后直接推广至 10 个委办局，缺少试点、分批上线和回滚安排。

40–60 万元预算缺少接口、数据治理、模型、测试和安全工作的测算依据。

# 附录 B：最终决策声明

建议批准 S1 低空运行态势总览大屏限定范围 POC，暂不批准将 S6 图像识别、S9 智能问答等高不确定性能力纳入同一期验收。S4、S3保留为后续优先场景，在前置数据与规则条件满足后重新评分和立项。

所有决策应明确责任人、完成时限、交付物和复评节点；“有条件 Go”和“No-Go”均不是永久结论，前置条件发生实质变化后应重新评估。