端到端业务流程与AI赋能高价值场景清单

无人机低空智慧调度平台项目

文档编号：ECHO-03 / ECHO-04

整理阶段：Echo · 业务挖掘与方案规划

# 一、端到端业务流程（文字描述）

客户提供的现有业务流程如下（按执行顺序）：

- ① 任务发起：委办局在需要巡检/处置的场景下提出用机需求

- ② 任务审批：由指挥中心或部门负责人审批

- ③ 任务派发：指挥中心电话/系统联系就近方舱与飞手

- ④ 无人机执行：飞手起飞、按航线或指点飞行执行任务

- ⑤ 数据回传：飞行轨迹、图像/视频数据回传至方舱本地或指挥中心

- ⑥ 大屏展示：任务和统计数据展示在指挥中心大屏

- ⑦ 结案：任务完成后由飞手手动登记结案

客户对该流程的描述止步于大屏展示环节，未说明大屏上呈现的异常/告警信息由谁负责确认、如何转交相关部门处置，也未说明该流程与各委办局现有业务系统（如公安接处警系统、城管工单系统）之间的数据是否互通、由谁负责对接。

# 二、AI赋能高价值场景清单（客户提供，共10项）

| 编号 | 场景名称 | 客户设想 | 客户标注优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 低空运行态势总览大屏 | 做一个能看到所有无人机实时位置、任务、告警的大屏，供指挥中心和各部门使用 | 高 |
| S2 | 无人机任务智能调度推荐 | 系统自动推荐派哪架无人机去执行任务，比人工调度更快更优 | 高 |
| S3 | 飞行轨迹监控与空域冲突预警 | 多架无人机同时飞行时，系统自动预警可能的空中冲突 | 高 |
| S4 | 电量续航预测与返航提醒 | 提前预测无人机飞完全程还剩多少电，不够就提醒返航 | 高 |
| S5 | 禁飞区/电子围栏合规校验 | 无人机飞近禁飞区自动预警，必要时强制返航 | 高 |
| S6 | 无人机图像识别异常事件 | 摄像头拍到的画面由AI自动识别交通事故、烟雾火情、人员聚集等各类异常 | 高 |
| S7 | 巡检任务自动生成与工单闭环 | AI根据历史规律自动生成下一轮巡检计划并生成工单 | 高 |
| S8 | 应急事件智能派单与联动指挥 | 突发事件发生后，AI自动联动最近的无人机和处置力量 | 高 |
| S9 | 数据智能查询问答与大屏可视化展示 | 像聊天一样直接问系统问题，自动查数据、出图表，各部门人员都能用 | 高 |
| S10 | 设备健康与维护预测 | AI提前预测无人机哪天该保养、哪个部件可能出故障 | 高 |

客户说明：以上10个场景是本轮低空经济试点建设希望覆盖的全部方向，客户表示都比较重要，具体先做哪个由服务商建议。场景之间的先后依赖关系、是否需要先完成数据治理再开展查询问答类场景等问题，客户材料中未作说明。

【说明】注：本材料所涉客户名称、单位名称、具体数字均为培训虚构案例，不对应任何真实项目、真实企业或真实个人。